REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA

BP 1365 YAOUNDE, BP 18 SOA

Tél : 222 21 34 04/FAX : 677 99 14 23

Site : www.uy2soa.com

E-mail : uy2-soa@uy2-soa.com

*******

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

************

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II-SOA

P.O Box 1365 YAOUNDE, P.O BOX 18 SOA

Tél : 222 21 34 04/FAX : 677 99 14 23

Site : www.uy2soa.com

E-mail :uy2-soa@uy2-soa.com

*******

FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

*******

b

Gestion de la production

Année académique : 2023/2024

L3-Sciences Economiques et de Gestion – Tronc commun (Groupes A&B)

ENSEIGNANTS : Pr SANGUE/ Pr BEGNE/ Dr BOUBAKARY/ Dr NGUINA/

Dr DJOUM/ Dr MFELAM/ Dr AYANKENG/Dr KENFANG

ENTRAINEMENT (Chapitre 2 : Les méthodes de gestion des projets)

PREMIER ENVOI : Questions de cours

- Définir les notions suivantes : projet, gestion des projets

- En quoi consiste l’ordonnancement d’un projet ?

- Présenter les différentes méthodes d’ordonnancement

- Définir : Flottement, Jalonnement, chevauchement.

DEUXIEME ENVOI : L’ordonnancement par les méthodes GANTT et PERT

Exercice d’application 1

Tâches Antérieur Durée

| Tâches | Antérieur | Durée |
| --- | --- | --- |
| A |  | 6 |
| B |  | 5 |
| C | A | 4 |
| D | B | 6 |
| E | C | 5 |
| F | A, D | 6 |
| G | E ,F | 4 |

Work required

- Dessinez le PERT de ce projet.

- Quelles sont les dates au plus tôt des tâches du graphe. Quel est le chemin critique? Quelles sont les dates au plus tard? Calculez les marges totale et libre.

EXERCICE 2

Pour la construction d’une voiture, on doit exécuter les tâches A, B, C, D soumises aux contraintes d’antériorité rapportées dans le tableau ci-dessous.

| Tâches | Description | Durée | Contraintes |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Construction du moteur | 4 | - |
| B | Construction du châssis | 10 | - |
| C | Montage moteur-châssis | 2 | suit A et B |
| D | Finition | 3 | suit C |

- Dessinez le PERT de ce projet.

- Quelles sont les dates au plus tôt des tâches du graphe. Quel est le chemin critique? Quelles sont les dates au plus tard? Calculez les marges totale et libre.

Exercice 4

On doit exécuter 7 tâches A-G soumises aux contraintes de succession rapportées dans le tableau ci-dessous:

| Tâches | Durée | Contraintes |
| --- | --- | --- |
| A | 6 | - |
| B | 3 | - |
| C | 6 | - |
| D | 2 | B achevée |
| E | 4 | B achevée |
| F | 3 | D,A achevées |
| G | 1 | F,E,C achevées |

- Dessinez le réseau d’activités sans tâches fictive.

- Calculez les dates au plus tôt des événements du graphe. Quel est le chemin critique? Quelles sont les dates au plus tard? Calculez les marges totales et libres.

EXERCICE 5

On désire planifier un projet comprenant 13 tâches repérées de A à M.

TAF :

- Tracer le planning PERT.

- Calculer les dates « au plus tôt » et les dates « au plus tard ».

- Tracer le chemin critique.

- Déterminer pour chaque tâche la valeur des marges : totale, libre.

- Construire le GANTT à partir du tableau ci-dessous

EXERCICE 4

La réalisation d’un ouvrage se décompose en tâches A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K.

| Tâches | Tâches antérieures | Durée (jours) |
| --- | --- | --- |
| A | Pas de tâche antérieure | 2 |
| B | Pas de tâche antérieure | 5 |
| C | Pas de tâche antérieure | 2 |
| D | A, B, C | 2 |
| E | A | 1 |
| F | D, E | 7 |
| G | F | 15 |
| H | G | 2 |
| I | C | 5 |
| J | H, I | 3 |
| K | J | 1 |

TAF :

- Déterminer les niveaux de générations.

- Construire le graphe PERT du projet.

- Déterminer les dates au plus tôt et les dates au plus tard.

- Les services commerciaux aimeraient connaître en quel temps minimum le lancement sera réalisé, déterminer alors la durée minimum de réalisation du projet.

- Dresser dans un tableau la marge libre, la marge totale et l’intervalle de flottement.